АДМИНИСТРАЦИЯ

ФАТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

# КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО РАЙОНА

## КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2020                                                                                                        № 91

с. Фатеево

О результатах оценки эффективности реализации в 2019 году

- муниципальных программ  Фатеевского сельского поселения

- Кирово-Чепецкого района Кировской области

В соответствии с пунктом 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Фатеевского сельского поселения от 22.05.2014 № 19 «О разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Фатеевского сельского поселения администрация Фатеевского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Признать эффективными    муниципальные   программы Фатеевского сельского поселения Кирово-Чепецкого района Кировской области за 2019 год согласно приложению.

2. Опубликовать постановление на сайте Фатеевского сельского поселения и в Информационном бюллетене.

3. Настоящее решение вступает  в  силу  со  дня  его  опубликования в  Информационном бюллетене.

Глава Фатеевского сельского поселения

Кирово-Чепецкого района

Кировской области                                                          Е.В.Меркулова

Приложение

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Фатеевского сельского поселения

от 08.12.2020 № 91

ФФорма № 1

План реализации муниципальных программ

за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок реализации |  | Источники финансирования | Финансирование на 2019 год, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало реализации | окончание реализации |  |  |
| 1 | Развитие муниципального управления | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 2160,7 |
| 2 | Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 2,0 |
| 3 | Развитие транспортной системы | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 316,7 |
| 4 | Благоустройство | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 60,0 |
| 5 | О пожарной безопасность на территории Фатеевского сельского поселения | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 10,5 |
| 6 | Развитие культуры и общественной деятельности | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 1143,2 |
| 7 | Охрана земель муниципального образования Фатеевское сельское поселение | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 1,0 |

ФФорма № 2

Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ

Фатеевского сельского поселения за 2019 год

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, мероприятия, входящего в состав отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О.должность) | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Источники финансирования | Оценка расходов 3 за 2019 год (тыс. руб.) | Фактические расходы 4 за 2019 год (тыс. руб.) | Отношение фактических расходов к оценке расходов (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципаль ной программы (краткое описание) 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |  |
| 1 | Развитие муниципального управления | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местнй бюджет | 2199,7 | 2199,7 | 100 | увеличение количества и качества предо-ставленных услуг жителям, отсутствие штрафных санкций со сто-роны надзорных органов, ком-фортное про-живания жите-лей населенных пунктов |
| 2 | Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местнй бюджет | 17,0 | 17,0 | 100 | Повышение доходности от использования имущества |
| 3 | Развитие транспортной системы | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местнй бюджет | 249,1 | 249,1 | 100 | обеспечение нормативного содержания дорожной сети |
| 4 | Благоустройство | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местный бюджет | 60 | 60 | 100 | Надлежащее содержание территории поселения, благоустройст-ва и оцелене-ния, наружного освещения поселения |
|  |  |  |  |  |  |  | Областной бюджет | 78.3 | 78.3 |  |  |
| 5 | О пожарной безопасность на территории Фатеевского сельского поселения | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местнй бюджет | 15,1 | 15,1 | 100 | Снижение риска пожаров, сокращение потерь, нано-симых огнем, гибели и трав-матизма людей |
| 6 | Развитие культуры и общественной деятельности | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местнй бюджет | 906,4 | 906,4 | 100 | сохранение и развитие куль-туры, вовлече-ние объектов культуры в со-циально-эконо-мическую дея-тельность по-селения, фор-мирование привлекатель-ного имиджа поселения |
| 7 | Охрана земель муниципального образования Фатеевское сельское поселение | Меркулова Е.В. глава поселения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Местнй бюджет | 1,0 | 1,0 | 100 | Рациональное и эффективное использование и охрана земель |

Форма № 3

Сведения о достижении целевых показателей эффективности реализации муниципальных программ за 2019 год

| № п/п * | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия, наименование показателей | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному ** | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Развитие муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных с нарушением сроков, установленных действующим законодательством | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 1.2 | Удельный вес муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 1.3 | Удельный вес муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 1.4 | Принятие нормативных правовых актов администрации сельского поселения, противоречащих законодательству Российской Федерации | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 1.5 | Наличие проектов нормативных правовых актов и нормативных правовых актов администрации сельского поселения, в которых выявлены коррупциогенные факторы при проведении антикоррупционной экспертизы | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 1.6 | Количество граждан, муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | Чел. | 6 | 6 | 6 | нет |
| 1.7 | Количество неурегулированных конфликтов интересов на муниципальной службе | Ед. | 0 | 0 | 0 | нет |
| 1.8 | Соблюдение норматива на содержание органов местного самоуправления | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2 | Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Регистрация права муниципальной собственности на имущество и земельные участки | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.2 | Обеспечение доходности от использования имущества и земельных участков | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.3 | Выполнение землеустроительных работ по координированию границ территориальных зон и населенных пунктов | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.4 | Оформление невостребованных земельных долей земель сельскохозяйственного назначения в муниципальную собственность | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.5 | Организация и проведение торгов при продаже имущества и земельных участков муниципальной собственности | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.6 | Организация работ по заключению и перезаключению договоров аренды земельных участков | По мере поступления заявок | По мере поступления заявок | По мере поступления заявок | По мере поступления заявок | нет |
| 2.7 | Контроль за поступлением в бюджет муниципального образования средств от арендной платы за землю и налогов на имущество и землю | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.8 | Публикация в средствах массовой информации и сети интернет сведений о свободных земельных участках, проводимых торгах по муниципальным имуществу и земельным участкам Фатеевского сельского поселения | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 2.9 | Регистрация права муниципальной собственности на имущество и земельные участки | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | нет |
| 3 | Развитие транспортной системы |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог | км | 17 | 17 | 17 | нет |
| 4 | Благоустройство |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Сбор и вывоз ТБО и прочего мусора | % | 100 | 100 | 100 | нет |
| 4.2 | Уборка поваленных деревьев в населенных пунктах | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | нет |
| 4.3 | Обслуживание и ремонт уличного освещения | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | нет |
| 4.4 | Очистка территорий кладбищ от мусора и поваленных деревьев | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | нет |
| 5 | О пожарной безопасность на территории Фатеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Создание информацион-ного уголка для обучения населения мерам пожар-ной безопасности | Ед. | 1 | 1 | 1 | нет |
| 5.2 | Информационное обес-печение жителей в сре-дствах массовой инфор-мации | Ед. | 4 | 4 | 4 | нет |
| 5.3 | Размещение на сайте поселения информации-онных и методических материалов по вопросам обеспечения пожарной безопасности | Ед. | 15 | 20 | 20 | нет |
| 5.4 | Проведение учебных тренировок по эвакуации в случае возникновения пожара в зданиях с массовым пребыванием людей | Ед. | 1 | 2 | 2 | нет |
| 5.5 | Оборудование уголков пожарной безопасности в зданиях общественного назначения | Ед. | 1 | 2 | 2 | нет |
| 6 | Развитие культуры и общественной деятельности |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Увеличение доли численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом | % | 7,5 | 7,5 | 7,5 | нет |
| 6.2 | Увеличение доли численности детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях | % | 8,5 | 8,5 | 8,5 | нет |
| 6.3 | Повышение уровня удовлетворенности жителей Фатеевского сельского поселения качеством предоставления услуг в сфере культуры | % | 80 | 85 | 85 | нет |
| 7 | Охрана земель муниципального образования Фатеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Инвентаризация земель | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | Нет |
| 7.2 | Осуществление контроля за своевременной уплатой земельного налога и арендной платы за использование земельных участков | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | нет |
| 7.3 | Разъяснение норм земельного законодательства населению | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | нет |
| 7.4 | Размещение информации соответствующей тематики в местах опубликования Фатеевского сельского поселения | постоянно | постоянно | постоянно | постоянно | нет |

Форма № 4

Сведения о внесенных в муниципальные программы изменениях

за 2019 год

| Наименование программы | Наименование нормативного правового акта | Дата принятия | Номер | Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Развитие муниципального управления | Решение Фатеевской сельской Думы | 18.12.2019 | 30/110 | В связи с индексацией зарплаты |
| Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами | Решение Фатеевской сельской Думы | 18.12.2019 | 30/110 | Проведена оценка рыночной стоимости имущества |
| Развитие транспортной системы | Решение Фатеевской сельской Думы | 18.12.2019 | 30/110 | Недополучение акцизов в дорожный фонд |
| Благоустройство | Решение Фатеевской сельской Думы | 18.12.2019 | 30/110 | Устройство новых площадок ТКО за счет областного бюджета |
| О пожарной безопасность на территории Фатеевского сельского поселения | Решение Фатеевской сельской Думы | 18.12.2019 | 30/110 | Выполнение предписания ОНД |
| Развитие культуры и общественной деятельности | Решение Фатеевской сельской Думы | 18.12.2019 | 30/110 | Неполная занятость в течение года штатных ставок |
| Охрана земель муниципального образования Фатеевское сельское поселение | Решение Фатеевской сельской Думы | 18.12.2019 | 30/110 | нет |

Форма № 5

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы из местного бюджета на ожидаемый непосредственный результат реализации мероприятий муниципальных программ за 2019 год

| № п/п* | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, муниципальной целевой программы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия | Объем дополнительного финансирования из областного бюджета (тыс. рублей) | Результат реализации мероприятий** |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | без учета дополнительного финансирования из местного бюджета | с учетом дополнительного финансирования из местного бюджета |
| 1 | Развитие муниципального управления | 39,0 | Кадровый «голод» | повышение качества муниципальной службы |
| 2 | Управление и распоряжение имуществом и земельными ресурсами | 15,0 | Не в полном объеме зарегистрировано муниципальное право на объекты недвижимости | Дополнительные доходы от реализации объектов муниципальной собственности |
| 3 | Благоустройство | 78,3 | Отсутствие надлежащих мест сбора ТКО | Современный подход к сбору ТКО, благоустроенность территории |
| 4 | О пожарной безопасность на территории Фатеевского сельского поселения | 4,6 | Информационная работа | повышение защищенности от пожаров жителей поселения через ДПД |

___________________